渝教师函〔2020〕7号

重庆市教育委员会

关于做好2020年职业院校教师素质提高计划

项目实施工作的通知

各区县（自治县）教委（教育局、公共服务局），各高等职业院校，重庆教管校，有关培训单位：

根据《教育部财政部关于实施职业院校教师素质提高计划（2017-2020）的意见》精神，现将我市2020年职业院校教师素质提高计划项目实施工作有关事宜通知如下。

一、培训项目

根据教育部职业院校教师素质提高计划实施指南要求，2020年全市共设置中高职教师国培项目66项，项目包括专业带头人领军能力研修、“双师型”教师专业技能培训、优秀青年教师跟岗访学、卓越校长专题研修、中高职衔接项目、校企合作、“成渝双城经济圈教师教育协同创新”、“1+X”师资培训、精准扶贫、示范性项目等。各项目说明见附件2。

二、名额分配

结合中高职专业分布和师资队伍现状，按照“总量控制、对接需求、重点支持、适度调整”的原则分配参训名额（见附件3-1，3-2），中职学校选派名额由区县教育部门按照属地管理原则，统筹安排辖区各类中职学校选派学员，高职院校按照名额分配表选派符合条件的学员参训。附件3中未明确名额的项目，由项目承担单位另行通知。

三、工作程序

（一）发布编班排课计划（10月26日前完成）。承担我市2020年度职业院校教师素质提高计划项目的基地登陆师资培训管理系统（以下简称管理系统，网址：http://202.113.245.38:8280/train/）发布2020年度编班排课计划。

（二）落实参训人选（10月31日前完成）。各区县教育部门、高职院校按照分配名额，落实参训人选，报送参训学员推荐汇总表（附件4）至职业院校教师素质提高计划国培项目办公室（以下简称项目办）进行资格审核，待资格审核完毕后督促学员及时进入管理系统进行网上报名。

（三）学员注册及报名（10月31日前完成）。学员登录管理系统进行网上注册和报名（报名流程见附件6，学员验证码见附件1）。学员注册报名期间，项目办和培训基地不定时登录系统进行审核。

（四）安排教师参训（10月31日前完成）。各区县教育部门和相关职业院校安排教师按时参训，因故不能参训的学员，由区县教育部门或高职院校重新选派相同专业且符合参训条件的其他学员参加培训。参训教师按照培训基地开班通知准时参加培训。

（五）开展培训（2021年8月31日前完成）。各基地做好学员培训需求调研，进一步修改完善项目培训方案，按照项目申报书和培训方案组织实施培训，严格落实制度、人员、经费、后勤等各方面保障，确保培训工作顺利实施，取得实效。

（六）培训工作总结（2021年8月31日前完成）。各基地做好学员考核评价、评优选先、学员评教、培训总结等工作，将优秀学员名单抄送项目办和学员所在单位及教育行政主管部门，报送绩效报告至项目办，并按要求将培训结果导入教师管理信息系统。

四、培训经费

教师培训期间直接发生的各项费用，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、设备租赁费、培训资料费、交通费等由中央专项资金支持，学员参加培训往返及异地教学发生的城市间交通费由所在单位按规定报销。

五、培训基地职责

（一）各培训基地要做好项目管理工作，开班前10天将具体培训方案报送至项目办，审核通过后按时开班。提前做好学员对接工作，及时与项目办、区县教育部门和有关高职院校对接，沟通协调好培训期间学员的管理问题，确保学员参训率和合格率。

（二）加强对参训学员出勤、学习表现、培训成果等日常情况考核，将相关情况记入管理系统，考核等级分为优秀、合格和不合格，优秀等级比例不超过20%。

（三）做好培训宣传、经验推广等工作。原则上每期培训至少报送2份宣传简报，各培训项目结束后15天内报送绩效报告，并将培训结果导入教师管理信息系统，中职教师培训学分按规定完善记录。

（四）严格经费管理，实行资金预决算制度，做到专款专用，确保项目经费使用效益，在食宿安排上厉行节约，避免铺张浪费，不得安排与培训无关的参观考察活动。

六、工作要求

（一）各区县、各职业院校要严格按照培训对象、名额分配有关要求，遴选符合条件的教师参加培训，协调处理好教师工学矛盾，保障教师培训期间的合法权益，确保教师按时参训。

（二）请各区县教育部门、各高职院校于10月31日前将《2020年职业院校教师素质提高计划培训对象推荐汇总表》（附件4）电子版材料（含盖章扫描件）报送至项目办指定邮箱，并组织学员按时注册报名。

（三）请各单位督促参训学员认真填写《2020年职业院校教师素质提高计划学员推荐表》（附件5），由推荐学校审核并加盖公章，报到时交一式三份交培训基地，培训结束后由基地填写培训考核意见后分别反馈给学员本人、推荐学校和项目办。

（四）市教委组建培训视导工作组，对2020年所有项目进行全覆盖视导，视导结果将作为下一年基地遴选和学校名额分配的重要依据，并在一定范围内进行通报。

（五）各区县教育部门、高职院校相关负责同志请加入“职教国培工作QQ群：810331657”，以便项目实施过程中及时沟通。

联系人及联系电话： 刘莹（师范处），67084450；彭晓（人事处），63865672；刘雪婷（项目办），62653201、62882296。

附件：1.2020年职业院校教师素质提高计划项目实施安排表

2.2020年职业院校教师素质提高计划项目说明表

3.2020年职业院校教师素质提高计划名额分配表

4.2020年职业院校教师素质提高计划培训对象推荐汇总表

5.2020年职业院校教师素质提高计划学员推荐表

6.职业院校教师素质提高计划学员报名流程

重庆市教育委员会

2020年10月23日

（此件依申请公开）